## Лист1
План проекта
Имя Проекта: TUMBA
Команда проекта:
Лидер Команды | Ярош Е.Г.
Кодер 1 | Стрелов Г.С.
Кодер 2 | Заяц А.Е.
Кодер 3 | Матюнин Е.Я.
Инженер Сборки | Ярош Е.Г.
Технический Писатель | Тимерханов Р.А.
Сроки
|  | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15
План Программного Проекта | bar: 2023-11-27
Спецификация Требований Маркетинга | bar: 2023-11-27
Спецификация Требований ПО | bar: 2023-11-27 to 2023-12-04
Спецификация Дизайна ПО | bar: 2023-11-27 to 2023-12-04
Список Проблем Кода | bar: 2023-12-04 to 2023-12-25
Выпуск Версии 1.0 | bar: 2023-12-18 to 2024-01-08
Пользовательский Мануал | bar: 2023-12-25 to 2024-01-15
План Тестирования ПО | bar: 2024-01-08 to 2024-01-15
Журнал Тестов | bar: 2024-01-08 to 2024-01-15